## Sheet1
优先级 | 阶段 | 天数 | 学习内容 | 练习任务 | 接单必备 | 预计完成 | 完成状态
1 | 软件与视图 | 1 | 安装配置 + 中文界面 + 视图导航 | 熟悉旋转 / 平移 / 缩放 / 聚焦 | 必
1 | 软件与视图 | 2 | 核心快捷键速记 | G/R/S、E/E Ctrl+R、Tab、Alt + 点击 | 必
1 | 软件与视图 | 3 | 修改器入门 | 镜像、细分曲面、阵列、实体化 | 必
2 | 硬表面基础 | 4 | 基础建模 + 布线规范 | 做杯子、遥控器低模 | 必
2 | 硬表面基础 | 5 | 布尔运算 + 优化 | 简单机械件拼接 | 必
2 | 硬表面基础 | 6 | 硬表面实战 | 完成 1 个完整小产品（耳机 / 键盘） | 必
3 | UV 与材质 | 7 | UV 展开与检查 | 给模型展 UV，无拉伸 | 必
3 | UV 与材质 | 8 | PBR 基础材质 | 金属 / 塑料 / 木纹 / 玻璃材质球 | 必
3 | UV 与材质 | 9 | 节点基础 | 做旧化、磨损效果 | 加分
4 | 渲染出图 | 10 | 三点布光 + HDRI | 产品打光练习 | 必
4 | 渲染出图 | 11 | EEVEE 渲染设置 | 出 4 张高清产品静帧 | 必
4 | 渲染出图 | 12 | 合成后期 | 调色、锐化、暗角 | 必
5 | 接单专项 | 13 | 低模游戏资产规范 | 面数控制、拓扑干净 | 必
5 | 接单专项 | 14 | 游戏道具实战 | 做 3 个游戏道具（箱子 / 路障 / 桌椅） | 必
5 | 接单专项 | 15 | 电商产品渲染 | 做 1 个电商产品展示图 | 必
6 | 作品集与接单 | 16 | 作品集整理 | 统一打光 + 背景 + 角度，做 3 张展示图 | 必
6 | 作品集与接单 | 17 | 作品集排版 | 白底 + 细节图 + 线框图，客户可直接用 | 必
6 | 作品集与接单 | 18 | 报价与交付 | 建模 + 渲染 + 源文件 + FBX/OBJ | 必
7 | 实战与优化 | 19 | 首单实战 | 接 1 单简单道具，1 天交付 | 必
7 | 实战与优化 | 20 | 复盘与提效 | 优化流程，缩短制作时间 | 必
7 | 实战与优化 | 21 | 多单并行 | 同时接 2–3 单，保证交付 | 必